## Hoja 1
se llena una sola vez
FORMULARIO DE REGISTRO DE DATOS GENERALES
N° de Obra |  |  |  | alfanúmerico
Nombre de Cliente/Empresa |  |  |  |  | lo resaltado en casillas celestes no debe ser obligatorio de llenar
Dni/Cuil/Cuit
Domicilio
Uso destino del Edificio |  |  |  | otras opciones
alcance |  |  |  | otras opciones
expectativa Cliente duracion Obra (días) |  |  |  | númerico entero
comentario
se llena una sola vez
FORMULARIO DE REGISTRO DE MATERIALES
Estado y orden del almacenamiento o estiba |  |  |  | del 1 al 5
Tiempo de almacenado |  |  |  | númerico entero
Movimiento y traslado de materiales ordenado y sistematizado |  |  |  | del 1 al 5
Almacenamiento seguro bajo llave y encargado |  |  |  | si o no
Envases vacios de consumibles ubicados en lugar seguro y ordenado |  |  |  | si o no
Material sobrante de recortes y/o escombros en lugar definido y seguro |  |  |  | si o no
Estado de limpieza en lugares de transito de personas y equipos |  |  |  | del 1 al 5
Desechos organicos (Restos de comida, etc.) removidos con frecuencia |  |  |  | si o no
comentario
se llena en cada visita
FORMULARIO DE REGISTRO DE PERSONAS
Número de Cuadrillas |  |  |  | númerico entero
Número de Personas en total Trabajando |  |  |  | númerico entero
Números de argentinos |  |  |  | númerico entero
Nombre del contratista
Nombre del capataz
Horarios |  | Desde | Hasta
De lunes a viernes |  |  |  | 1 a 24
Sabado |  |  |  | 1 a 24
Domingo |  |  |  | 1 a 24
Número de gremios trabajando |  |  |  | númerico entero
Vestimenta de trabajo adecuada y limpia |  |  |  | del 1 al 5
Calzado adecuado |  |  |  | si o no
Utilizan EPP |  |  |  | si o no
Usan las Herramientas adecuadas |  |  |  | si o no
En los trabajos de altura Utilizan amarre |  |  |  | si o no
Tienen baños adecuados |  |  |  | si o no
Tienen lugar para comer adecuado |  |  |  | si o no
Edad aparente del más joven |  |  |  | númerico entero
Edad aparente del más viejo |  |  |  | númerico entero
Comentario
FORMULARIO DE REGISTRO DE GREMIOS
este formulario se elimina
FORMULARIO DE REGISTRO DE OBRA HUMEDA
este formulario nose modifica, solo queda inactivo
se llena una sola vez
FORMULARIO DE REGISTRO DE ESTRUCTURA
Estructura |  |  |  | otras opciones
Realizada por |  |  |  | otras opciones
ML de Vigas |  |  |  | númerico entero
ML de Columnas |  |  |  | númerico entero
ML de Correas |  |  |  | númerico entero
Presupuestado por |  |  |  | otras opciones
comentario
se llena una sola vez
FORMULARIO DE REGISTRO DE MONTAJE
Altura del Edificio |  |  |  | númerico decimal
M2 de Cubierta |  |  |  | númerico entero
M2 de Muro |  |  |  | númerico entero
Cantidad de muros |  |  |  | númerico entero | dependiendo de la cantidad de será la cantidad de planillas de muro que se agregaran
Cantidad de techos |  |  |  | númerico entero | dependiendo de la cantidad de será la cantidad de planillas de techo que se agregaran
Cantidad de cámara |  |  |  | númerico entero | dependiendo de la cantidad de será la cantidad de planillas de camara que se agregaran
Expectativa etapa Arquitectónica (días) |  |  |  | númerico entero
Expectativa etapa Cámaras (días) |  |  |  | númerico entero
comentario
se llena en cada visita
FORMULARIO DE REGISTRO DE MURO
Fecha de inicio de Actividades |  |  |  | fecha
Fecha final de Actividades |  |  |  | fecha
M2 Muro |  |  |  | númerico entero
N° de Personas |  |  |  | númerico entero
Tipo panel |  |  |  | debe despreglarse un listado de opciones con todos los codigos de panel
N° de días caídos (entre visita actual y la anterior) |  |  |  | númerico entero
Motivo |  |  |  | otras opciones
uso de sellador |  |  |  | si o no
tipo de izaje |  |  |  | si o no
Escaleras |  |  |  | del 0 al 5
Andamios |  |  |  | del 0 al 5
Cigüeña |  |  |  | del 0 al 5
Malacate |  |  |  | del 0 al 5
Tijera |  |  |  | del 0 al 5
Manitú |  |  |  | del 0 al 5
Grúa movil |  |  |  | del 0 al 5
Grúa torre
Otros gremios en el sector |  |  |  | si o no
retrasos |  |  |  | si o no
Calidad de trabajo |  |  |  | del 1 al 5
comentarios
se llena en cada visita
FORMULARIO DE REGISTRO DE TECHOS
Fecha de inicio de Actividades |  |  |  | fecha
Fecha final de Actividades |  |  |  | fecha
M2 Cubierta |  |  |  | númerico entero
N° de Personas |  |  |  | númerico entero
Tipo panel |  |  |  | debe despreglarse un listado de opciones con todos los codigos de panel
N° de días caídos (entre visita actual y la anterior) |  |  |  | númerico entero
Motivo |  |  |  | otras opciones
uso de sellador |  |  |  | si o no
tipo de izaje |  |  |  | del 0 al 5
Escaleras |  |  |  | del 0 al 5
Andamios |  |  |  | del 0 al 5
Cigüeña |  |  |  | del 0 al 5
Malacate |  |  |  | del 0 al 5
Tijera |  |  |  | del 0 al 5
Manitú |  |  |  | del 0 al 5
Grúa movil |  |  |  | del 0 al 5
Grúa torre |  |  |  | del 0 al 5
Otros gremios en el sector |  |  |  | si o no
retrasos |  |  |  | si o no
Calidad de trabajo |  |  |  | del 1 al 5
comentarios
se llena en cada visita
FORMULARIO DE REGISTRO DE CAMARAS
Fecha de inicio de Actividades |  |  |  | fecha
Fecha final de Actividades |  |  |  | fecha
M2 Muro |  |  |  | númerico entero
N° de Personas |  |  |  | númerico entero
Tipo panel |  |  |  | debe despreglarse un listado de opciones con todos los codigos de panel
M2 Cielorraso |  |  |  | númerico entero
N° de Personas |  |  |  | númerico entero
Tipo panel |  |  |  | debe despreglarse un listado de opciones con todos los codigos de panel
N° de días caídos (entre visita actual y la anterior) |  |  |  | númerico entero
Motivo |  |  |  | otras opciones
uso de masilla |  |  |  | si o no
uso de sellador |  |  |  | si o no
tipo de izaje |  |  |  | del 0 al 5
Cigüeña |  |  |  | del 0 al 5
Escaleras |  |  |  | del 0 al 5
Andamios |  |  |  | del 0 al 5
Malacate |  |  |  | del 0 al 5
Tijera |  |  |  | del 0 al 5
Manitú |  |  |  | del 0 al 5
Grúa movil |  |  |  | si o no
Grúa torre
Otros gremios en el sector |  |  |  | si o no
retrasos |  |  |  | si o no
Calidad de trabajo |  |  |  | del 1 al 5
comentarios
se llena en cada visita
FORMULARIO DE REGISTRO DE PERFILERIA
Fecha de inicio de Actividades |  |  |  | fecha
Fecha final de Actividades |  |  |  | fecha
Elementos de fijacion |  |  |  | alfanúmerico
uso de selladores |  |  |  | si o no
N° de Personas |  |  |  | númerico entero
ML de perfileria montado |  |  |  | númerico entero
kg de perfileria montado |  |  |  | númerico entero
ML de Correas |  |  |  | númerico entero
Resultado Estético |  |  |  | del 1 al 5
comentario
FORMULARIO DE REGISTRO DE PANELES
este formulario se elimina
FORMULARIO DE REGISTRO DE RED DE AGUA
este formulario nose modifica, solo queda inactivo
FORMULARIO DE REGISTRO DE RED DE GAS
este formulario nose modifica, solo queda inactivo
FORMULARIO DE REGISTRO DE RED DE ELECTRICIDAD
este formulario nose modifica, solo queda inactivo
FORMULARIO DE REGISTRO DE ABERTURAS
este formulario nose modifica, solo queda inactivo

## opciones
uso destino del edificio
residencial
nave industrial
comercial
institucional
alcance
inicia desde cero
estructura existente
ampliacion
refaccion
otro
0
1 | 1
2 | 2
3 | 3
4 | 4
5 | 5
6
si | 7
no | 8
9
kg | 10
ml | 11
12
13
Ltn | 14
otro | 15
16
extistente | 17
parcial | 18
a realizar | 19
20
lluvia | 21
viento | 22
paro | 23
otro | 24